- Tính Velocity cho từng Sprint

Sprint 1

- User Story 1: 5 (Hoàn thành)

- User Story 2: 8 (Hoàn thành)

- User Story 3: 3 (Không hoàn thành → không tính)

Tổng Velocity Sprint 1 = 5 + 8.
Tính từng chữ số:
5 + 8 = 13.
➡ Velocity Sprint 1 = 13

Sprint 2

- User Story 4: 13 (Hoàn thành)

- User Story 5: 5 (Hoàn thành)

- User Story 6: 8 (Không hoàn thành → không tính)

Tổng Velocity Sprint 2 = 13 + 5.
Tính từng chữ số:
13 + 5 = 18.
➡ Velocity Sprint 2 = 18.

- Velocity trung bình

Ta có hai sprint với velocity 13 và 18.

Tính trung bình: (13 + 18) / 2

Từng chữ số:

- 13 + 18 = 31.

- 31 / 2 = 15.5.

➡ Velocity trung bình = 15.5 story points

- Dùng Velocity để lập kế hoạch Sprint tiếp theo

Giải thích ngắn

- Velocity trung bình = 15.5 SP.

- Nhóm dự kiến có thể hoàn thành khoảng 15–16 điểm Story trong Sprint tiếp theo.

- Chọn các User Stories có tổng số điểm Story phù hợp với Velocity trung bình của nhóm

Danh sách:

| Mô tả | Điểm Story |
| --- | --- |
| Tạo công việc | 5 |
| Xem danh sách công việc | 8 |
| Tìm kiếm công việc | 3 |
| Sửa thông tin công việc | 5 |
| Đăng ký tài khoản | 8 |

Phương án phù hợp nhất:

-  Tạo công việc → 5 điểm

-  Xem danh sách công việc → 8 điểm

-  Tìm kiếm công việc → 3 điểm

Tổng số điểm Story = 5 + 8 + 3 = 16 điểm

➡ Khớp hoàn toàn với Velocity trung bình của nhóm (≈16).