| Tên Sinh Viên | Thái Hồng Đức |
| --- | --- |
| MSSV | B24DTCN327 |
| Lớp | KS24_CNTT5 |
| Tên dự án | [Project Agile] - Ứng dụng quản lý học tập cá nhân |
| Ngày nộp | 04/12/2025 |

1. Sprint Planning & Product Backlog

- Goal: Hoàn thiện các chức năng cốt lõi giúp người dùng quản lý lịch học, theo dõi tiến độ môn học và đặt mục tiêu học tập trong ứng dụng.

1.1 Danh sách User Stories

| STT | ID | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LM-01 | Quản lý lịch học | Là người dùng, tạo và xem lịch học theo ngày - tuần để dễ dàng sắp xếp thời gian học tập. | 8 | High |
| 2 | LM-02 | Theo dõi tiến độ môn học | Là người dùng, cập nhật % hoàn thành của từng môn học để theo dõi tiến trình học tập. | 5 | High |
| 3 | LM-03 | Tạo mục tiêu học tập | Là người dùng, tạo các mục tiêu (goals) để duy trì động lực học. | 3 | Medium |
| 4 | LM-04 | Nhắc nhở nhiệm vụ học tập | Là người dùng, ứng dụng gửi thông báo khi sắp đến hạn bài tập hoặc buổi học. | 5 | High |
| 5 | LM-05 | Quản lý danh sách môn học | Là người dùng, thêm - sửa - xóa môn học để cập nhật danh sách học kỳ của mình. | 13 | High |
| 6 | LM-06 | Ghi chú học tập | Là người dùng, lưu các ghi chú cho từng môn để ghi lại kiến thức quan trọng. | 3 | Medium |
| 7 | LM-07 | Báo cáo thống kê học tập | Là người dùng, xem biểu đồ thời gian học và tiến độ môn để đánh giá hiệu quả học tập. | 13 | Medium |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch học | Given | When | Then |
|  | người dùng đang ở màn hình lịch học | người dùng nhập đầy đủ thông tin môn học, ngày, giờ bắt đầu và giờ kết thúc và nhấn “Thêm” | buổi học được thêm vào lịch và hiển thị chính xác theo ngày/giờ. |
|  | lịch học đã có dữ liệu | người dùng xem lịch | lịch hiển thị theo dạng giờ – ngày/tháng/năm đầy đủ, đúng thời gian. |
|  | một buổi học đã được tạo | người dùng chỉnh sửa thông tin buổi học và lưu | hệ thống cập nhật và hiển thị thông tin mới chính xác. |
|  | người dùng tạo hoặc chỉnh sửa buổi học | dữ liệu trùng lịch hoặc sai lịch | hiển thị thông báo lỗi và không lưu lịch sai. |
| Theo dõi tiến độ môn học | người dùng đang ở màn hình tiến độ môn học | người dùng mở màn hình | hiển thị % tiến độ đã hoàn thành của từng môn học. |
|  | người dùng chỉnh sửa tiến độ môn học | người dùng lưu thay đổi | thanh % tiến độ hiển thị đúng giá trị sau khi cập nhật và lưu dữ liệu chính xác. |
|  | tiến độ đã được cập nhật | người dùng mở lại ứng dụng | hệ thống hiển thị đúng tiến độ đã lưu. |
| Tạo mục tiêu học tập | người dùng đang ở màn hình mục tiêu | người dùng nhập tên mục tiêu, ngày tạo, hạn hoàn thành, mô tả và nhấn “Thêm” | mục tiêu được tạo và hiển thị theo ngày/tuần/tháng tương ứng. |
|  | một mục tiêu đã được tạo | người dùng đánh dấu hoàn thành | hệ thống cập nhật trạng thái hoàn thành chính xác. |
| Nhắc nhở nhiệm vụ học tập | người dùng có mục tiêu / buổi học sắp đến hạn | đến thời gian nhắc đã cài đặt | hệ thống gửi thông báo cho người dùng. |
|  | người dùng muốn bật/tắt thông báo | người dùng chỉnh sửa cài đặt cho từng môn | thông báo được bật/tắt chính xác theo môn. |
|  | người dùng muốn chỉnh thời gian nhắc | người dùng chọn thời gian nhắc (15’, 1h, 1 ngày…) | thông báo được gửi đúng thời gian tùy chỉnh. |
| Quản lý danh sách môn học | người dùng muốn thêm môn mới | nhập tên môn, giảng viên, tín chỉ, mô tả và lưu | môn học được thêm vào danh sách chính xác. |
|  | môn học đã tồn tại | người dùng chỉnh sửa và lưu | thông tin môn học được cập nhật đúng |
|  | môn học muốn xóa | người dùng nhấn xóa | hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa và xóa khi xác nhận. |
|  | danh sách môn học đã được cập nhật | người dùng xem danh sách | hiển thị đầy đủ và đúng dữ liệu đã lưu. |
| Ghi chú học tập | người dùng đang ở màn hình ghi chú | người dùng nhập tiêu đề + nội dung và lưu | ghi chú được tạo và hiển thị đúng theo từng môn/tiết học. |
|  | ghi chú đã tồn tại | người dùng sửa hoặc xóa | ghi chú được cập nhật hoặc xóa chính xác. |
|  | ghi chú đã tồn tại | người dùng xem ghi chú | ghi chú hiển thị đúng theo từng mục và môn học. |
| Báo cáo thống kê học tập | người dùng có dữ liệu học tập | mở màn hình báo cáo | hệ thống hiển thị biểu đồ theo từng môn, số buổi nghỉ, bài tập hoàn thành, bài học hoàn thành. |
|  | người dùng cập nhật dữ liệu học tập | dữ liệu thay đổi | biểu đồ và danh sách thống kê cập nhật theo dữ liệu mới nhất. |
|  | dữ liệu đã được xử lý | người dùng chọn dạng biểu đồ hoặc danh sách | hệ thống hiển thị thống kê chính xác theo lựa chọn. |

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog hoàn chỉnh: mô tả rõ User Story, AC, ưu tiên, Story Point. |
| 2 | Tất cả Acceptance Criteria của User Story được đáp ứng đúng. |
| 3 | Code được phát triển theo kiến trúc đã thống nhất. |
| 4 | Code đã được review bởi ít nhất các thành viên khác. |
| 5 | Không còn lỗi nghiêm trọng. |
| 6 | Đã viết Unit Test cho các chức năng chính. |
| 7 | Tính năng đã được kiểm thử chức năng và kết quả chạy tốt. |
| 8 | UI/UX tuân theo thiết kế mẫu Figma. |
| 9 | Hoạt động tốt trên thiết bị phổ biến (responsive cho mobile/tablet/desktop). |
| 10 | Không gây ra lỗi phá vỡ các tính năng khác. |
| 11 | Tính năng đã được tích hợp vào main branch (merge thành công). |
| 12 | Đảm bảo hiệu năng cơ bản: thời gian tải và xử lý trong ngưỡng chấp nhận. |
| 13 | Xử lý đầy đủ các trường hợp ngoại lệ và hiển thị thông báo lỗi rõ ràng. |
| 14 | Dữ liệu được lưu trữ đúng yêu cầu (local storage/database/api). |
| 15 | Đã cập nhật tài liệu kỹ thuật, sơ đồ, API usage, cấu trúc dữ liệu. |
| 16 | Có tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc mô tả tính năng. |
| 17 | Đã thực hiện kiểm thử giao diện trên các trình duyệt cơ bản. |
| 18 | Đã kiểm tra tính khả dụng ở mức tối thiểu. |
| 19 | Được demo cho Product Owner trước khi chốt. |
| 20 | Product Owner xác nhận tính năng chính thức hoàn thành. |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | ID | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch học | LM-01 | 8 | Chức năng có nhiều bước: tạo lịch, hiển thị theo ngày/tuần, xử lý trùng lịch, chỉnh sửa/xóa => phức tạp mức khá-cao. |
| Theo dõi tiến độ môn học | LM-02 | 5 | Chức năng vừa phải: cập nhật % tiến độ, lưu dữ liệu, hiển thị thanh tiến độ => độ phức tạp trung bình. |
| Tạo mục tiêu học tập | LM-03 | 3 | Quy trình đơn giản: tạo mục tiêu, đánh dấu hoàn thành => ít giao diện, logic không phức tạp. |
| Nhắc nhở nhiệm vụ học tập | LM-04 | 5 | Cần logic thời gian, thông báo, tùy chỉnh thời điểm nhắc => độ phức tạp trung bình. |
| Quản lý danh sách môn học | LM-05 | 13 | CRUD đầy đủ: thêm, sửa, xóa, xác nhận, hiển thị danh sách => nhiều công đoạn, độ phức tạp cao. |
| Ghi chú học tập | LM-06 | 3 | Tạo/sửa/xóa ghi chú, lưu dữ liệu text => ít phụ thuộc, dễ triển khai, độ phức tạp thấp. |
| Báo cáo thống kê học tập | LM-07 | 13 | Vẽ biểu đồ, tổng hợp dữ liệu tiến độ + thời gian học, yêu cầu UI và logic xử lý dữ liệu => khá phức tạp. |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch học | LM01-T1 | Đức | Thiết kế giao diện màn hình lịch học (day/week view). |
|  | LM01-T2 | Đại | Xây dựng chức năng thêm buổi học (form: môn, ngày, giờ). |
|  | LM01-T3 | Ninh | Xử lý chỉnh sửa/xóa buổi học. |
|  | LM01-T4 | Đại | Xây dựng chức năng kiểm tra trùng lịch, cảnh báo. |
|  | LM01-T5 | Hiếu | Kiểm thử chức năng tạo/xóa/sửa lịch học. |
|  | LM01-T6 | Hiếu | Kiểm thử giao diện hiển thị lịch theo ngày/tuần. |
| Theo dõi tiến độ môn học | LM02-T1 | Đại | Tạo UI cho thanh tiến độ từng môn học. |
|  | LM02-T2 | Đại | Tạo chức năng cập nhật % tiến độ. |
|  | LM02-T3 | Ninh | Lưu tiến độ vào database/local storage. |
|  | LM02-T4 | Hiếu | Kiểm thử cập nhật, hiển thị tiến độ. |
| Tạo mục tiêu học tập | LM03-T1 | Đại | Thiết kế UI tạo mục tiêu (ngày/tuần). |
|  | LM03-T2 | Đức | Xây dựng chức năng thêm mục tiêu. |
|  | LM03-T3 | Đức | Chức năng đánh dấu mục tiêu hoàn thành. |
|  | LM03-T4 | Hiếu | Kiểm thử tạo/sửa/ hoàn thành mục tiêu. |
| Nhắc nhở nhiệm vụ học tập | LM04-T1 | Đức | Thiết lập hệ thống thông báo. |
|  | LM04-T2 | Đức | Cài đặt thời gian nhắc nhở. |
|  | LM04-T3 | Ninh | Bật/tắt thông báo theo môn học. |
|  | LM04-T4 | Hiếu | Kiểm thử nhận thông báo, cài đặt nhắc nhở. |
| Quản lý danh sách môn học | LM05-T1 | Đức | Tạo UI danh sách môn học. |
|  | LM05-T2 | Đại | Xây dựng chức năng thêm môn học. |
|  | LM05-T3 | Ninh | Chức năng sửa thông tin môn học. |
|  | LM05-T4 | Ninh | Chức năng xóa + xác nhận xóa môn học. |
|  | LM05-T5 | Hiếu | Kiểm thử thao tác CRUD. |
| Ghi chú học tập | LM06-T1 | Đức | Tạo giao diện danh sách ghi chú. |
|  | LM06-T2 | Đức | Chức năng thêm ghi chú. |
|  | LM06-T3 | Đại | Chức năng sửa/xóa ghi chú. |
|  | LM06-T4 | Hiếu | Kiểm thử việc lưu, hiển thị và cập nhật ghi chú. |
| Báo cáo thống kê học tập | LM07-T1 | Ninh | Thu thập dữ liệu tiến độ, thời gian học. |
|  | LM07-T2 | Đức | Vẽ biểu đồ thống kê. |
|  | LM07-T3 | Đại | Thiết kế UI giao diện báo cáo. |
|  | LM07-T4 | Hiếu | Kiểm thử dữ liệu biểu đồ. |

2.2 Kanban Board

| Day | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | LM01-T1: Start: Day1 Due: Day1 |  |  |  | X |
|  | LM01-T2: Start: Day1 Due: Day1 |  |  | X |  |
|  | LM01-T3: Start: Day1 Due: Day2 |  | X |  |  |
|  | LM01-T4: Start: Day1 Due: Day2 |  | X |  |  |
|  | LM01-T5: Start: Day1 Due: Day2 |  |  |  | X |
| Day 2 | LM01-T6 Start: Day2 Due: Day2 |  |  |  | X |
|  | LM02-T1 : Start: Day2 Due: Day2 | X |  |  |  |
|  | LM02-T2: Start: Day2 Due: Day2 | X |  |  |  |
|  | LM02-T3: Start: Day2 Due: Day3 | X |  |  |  |
|  | LM02-T4: Start: Day2 Due: Day3 | X |  |  |  |
| Day 3 | LM03-T1: Start: Day3 Due: Day3 | X |  |  |  |
|  | LM03-T2: Start: Day3 Due: Day3 | X |  |  |  |
|  | LM03-T3: Start: Day3 Due: Day4 | X |  |  |  |
| Day 4 | LM03-T4: Start: Day4 Due: Day4 | X |  |  |  |
|  | LM04-T1: Start: Day4 Due: Day5 | X |  |  |  |
| Day 5 | LM04-T2: Start: Day5 Due: Day5 | X |  |  |  |
|  | LM04-T3: Start: Day5 Due: Day5 | X |  |  |  |
|  | LM04-T4: Start: Day5 Due: Day6 | X |  |  |  |
|  | LM05-T1: Start: Day5 Due: Day6 | X |  |  |  |
| Day 6 | LM05-T2: Start: Day6 Due: Day6 | X |  |  |  |
|  | LM05-T3: Start: Day6 Due: Day6 | X |  |  |  |
|  | LM05-T4: Start: Day6 Due: Day7 | X |  |  |  |
|  | LM05-T5: Start: Day6 Due: Day7 | X |  |  |  |
| Day 7 | LM06-T1: Start: Day7 Due: Day7 | X |  |  |  |
|  | LM06-T2: Start: Day7 Due: Day7 | X |  |  |  |
|  | LM06-T3: Start: Day7 Due: Day7 | X |  |  |  |
|  | LM06-T4: Start: Day7 Due: Day8 | X |  |  |  |
| Day 8 | LM07-T1: Start: Day8 Due: Day8 | X |  |  |  |
|  | LM07-T2: Start: Day8 Due: Day9 | X |  |  |  |
| Day 9 | LM07-T3: Start: Day9 Due: Day9 | X |  |  |  |
|  | LM07-T4: Start: Day9 Due: Day10 | X |  |  |  |

A. LM01-T1 chuyển sang Done

- Nhận xét: Task đầu tiên đã hoàn thành đúng hạn (Start: Day1 – Due: Day1).

B. LM01-T2 chuyển sang Review

- Nhận xét: Task đã hoàn thành code và đang chờ review.

- Lý do:

  - Đây là phần logic hoặc luồng dữ liệu liên quan trực tiếp đến T1.

  - Khi UI hoàn tất, dev có thể triển khai nhanh phần xử lý.

  - Đợi reviewer kiểm thử trước khi chuyển sang Done.

C. LM01-T3 và LM01-T4 chuyển sang In Progress

- Nhận xét: Hai task này có deadline Day2 nên đang được thực hiện song song.

- Lý do:

  - Các task này có độ phức tạp cao hơn (thường là logic lịch học, filter ngày–tuần...).

  - Cần thời gian kiểm thử hoặc tích hợp.

D. LM01-T5 chuyển sang Pending

- Nhận xét: Task này chưa thực hiện, nhưng đang chờ xử lý một phần trước khi bắt đầu.

- Lý do:

  - Task phụ thuộc vào kết quả hoạt động của T3/T4 (ví dụ: đồng bộ lịch, validate dữ liệu, tính năng mở rộng).

E. LM01-T6 chuyển sang Pending

- Nhận xét: Task cuối vẫn đang Pending dù Start ở Day2.

- Lý do:

  - Phụ thuộc vào các task trước hoặc không đủ năng lực dev tại thời điểm bắt đầu.

  - Nhóm ưu tiên hoàn thành Review/T3/T4 trước khi mở thêm task mới.

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| LM-01 – Quản lý lịch học | Medium | Giao diện lịch phức tạp, cần xử lý trùng lịch, dễ xảy ra lỗi hiển thị hoặc logic. |
| LM-02 – Theo dõi tiến độ môn học | Medium | Cập nhật tiến độ và lưu dữ liệu cần chính xác, lỗi có thể gây sai thông tin tiến trình. |
| LM-03 – Tạo mục tiêu học tập | Low | Chức năng đơn giản, ít logic phức tạp, rủi ro thấp. |
| LM-04 – Nhắc nhở nhiệm vụ học tập | Medium | Hệ thống thông báo có thể bị lỗi trễ hoặc không hiển thị, ảnh hưởng trải nghiệm người dùng. |
| LM-05 – Quản lý danh sách môn học | High | Môn học nhiều thao tác, dễ xảy ra lỗi dữ liệu hoặc xung đột khi làm tính năng thêm/sửa/xóa. |
| LM-06 – Ghi chú học tập | Low | Chức năng đơn giản, chỉ cần lưu và hiển thị đúng dữ liệu. |
| LM-07 – Báo cáo thống kê học tập | High | Thu thập dữ liệu và vẽ biểu đồ phức tạp, rủi ro sai số hoặc lỗi hiển thị cao. |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LM-01 – Quản lý lịch học | X |  |  |  | Chức năng cơ bản để người dùng sắp xếp thời gian học tập, cần có ngay. |
| LM-02 – Theo dõi tiến độ môn học | X |  |  |  | Giúp người dùng biết tiến trình học tập, rất quan trọng cho quản lý cá nhân. |
| LM-03 – Tạo mục tiêu học tập |  | X |  |  | Hữu ích để duy trì động lực nhưng không bắt buộc ngay. |
| LM-04 – Nhắc nhở nhiệm vụ học tập | X |  |  |  | Tránh bỏ lỡ buổi học hoặc bài tập, cần triển khai sớm. |
| LM-05 – Quản lý danh sách môn học | X |  |  |  | Cho phép người dùng cập nhật danh sách môn học học kỳ, rất quan trọng. |
| LM-06 – Ghi chú học tập |  |  | X |  | Tăng trải nghiệm người dùng nhưng không phải chức năng cốt lõi. |
| LM-07 – Báo cáo thống kê học tập |  | X |  |  | Hữu ích để đánh giá hiệu quả học tập nhưng không bắt buộc ngay. |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Ví dụ:

- Task: Tạo task mới
 Mô phỏng: Khi user nhập tên task → bấm Add → hệ thống thêm vào danh sách…

(Sinh viên viết chi tiết từng task)

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 |  |  |  |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 |  |  |  |  |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

| Ngày | Story Point Còn lại Lý tưởng | Story Point Còn lại Thực tế |
| --- | --- | --- |
| Bắt đầu | 50 | 50 |
| Ngày 1 | 45 | 50 |
| Ngày 2 | 40 | 42 |
| Ngày 3 | 35 | 37 |
| Ngày 4 | 30 | 32 |
| Ngày 5 | 25 | 19 |
| Ngày 6 | 20 | 19 |
| Ngày 7 | 15 | 16 |
| Ngày 8 | 10 | 13 |
| Ngày 9 | 5 | 0 |
| Ngày 10 | 0 | 0 |

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Thành viên | Công việc hôm qua | Công việc hôm nay | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/12/2025/Sprint1 | Đức | Hoàn thành giao diện ban đầu cho lịch học (LM01-T1). | Không còn task mới, chờ phân công bổ sung nếu cần. | Không có. |
| 03/12/2025/Sprint1 | Đại | Gửi LM01-T2 lên Review. Bắt đầu LM01-T4. | Tiếp tục hoàn thiện LM01-T4 để chuyển sang Review. | LM01-T4 đang phụ thuộc dữ liệu mẫu từ PO. |
| 03/12/2025/Sprint1 | Ninh | Đang làm LM01-T3 – chức năng xem lịch theo ngày/tuần. | Hoàn thiện phần hiển thị tuần & xử lý scroll timeline. | Timeline tuần lệch khi hiển thị giờ bắt đầu/kết thúc. |
| 03/12/2025/Sprint1 | Hiếu | Hoàn thành LM01-T5 và LM01-T6. | Chờ task mới hoặc hỗ trợ test. | Không có. |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì chưa hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng (BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| LM01-T1 – Thiết kế UI lịch học (Đức) LM01-T2 – Chức năng thêm buổi học (Đại) LM01-T5 – Kiểm thử tạo/sửa/xóa lịch học (Hiếu) LM01-T6 – Kiểm thử hiển thị lịch ngày/tuần (Hiếu) | LM01-T3 – Chỉnh sửa/Xóa buổi học (Ninh) LM01-T4 – Kiểm tra trùng lịch, cảnh báo (Đại) | Bổ sung chức năng kiểm tra giờ hợp lệ (phát sinh trong LM01-T2) Một phần logic LM01-T4 được làm sớm để hỗ trợ LM01-T2 |  |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành đúng hạn đa số task quan trọng (T1, T2, T5, T6). Giao tiếp giữa các thành viên tốt, hỗ trợ nhau nhanh. Chức năng trơn tru. | Một số task phụ thuộc nhau gây chậm tiến độ (LM01-T3 phụ thuộc LM01-T2). | Không kịp hoàn thành LM01-T3 và LM01-T4. Chưa đủ thời gian để tối ưu giao diện. |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

| Hạng mục cải tiến | Mô tả | Mức độ ưu tiên | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn hóa dữ liệu test | Tạo bộ dữ liệu mẫu dùng chung cho Dev & Tester | High | Giảm thời gian chuẩn bị test, tránh lỗi dữ liệu thiếu/không đồng nhất |
| Rà soát phụ thuộc task | Làm rõ task nào bị phụ thuộc trước Sprint | High | Tránh tình trạng Dev chờ nhau, làm chậm tiến độ Sprint |
| Cải thiện mô tả User Story | Ghi rõ business rules, validation, và flow cơ bản | Medium | Dev không phải hỏi lại PO nhiều lần, tiết kiệm thời gian |
| Tối ưu UI lịch học | Thống nhất design trước khi dev | Low | Giúp giao diện đồng nhất hơn nhưng không ảnh hưởng lớn đến tiến độ Sprint |

7.3 Bài học kinh nghiệm

| Nhóm nội dung | Bài học rút ra |
| --- | --- |
| Quản lý công việc | Cần xác định rõ các task phụ thuộc để không làm chậm tiến độ. Chia nhỏ task đúng mức giúp dễ ước lượng và theo dõi hơn. |
| Giao tiếp & phối hợp | Dev và Tester cần trao đổi sớm khi phát hiện dữ liệu thiếu hoặc chưa rõ. |
| Quy trình phát triển | Việc tạo dữ liệu test trước khi vào Sprint giúp tiết kiệm nhiều thời gian. Review sớm giúp phát hiện lỗi UI và logic nhanh hơn. |
| Quản lý phạm vi | Chỉ bổ sung những nội dung thật sự cần thiết trong Sprint. |